北京师范大学档案数字化加工二期项目

竞争性磋商采购文件

采购编号：BMCC-ZC24-0666

北京明德致信咨询有限公司

2024年7月

目     录

第一章  竞争性磋商邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同条款	31

第四章  项目需求	41

第五章  附件——首次响应文件格式	58

第一章    竞争性磋商邀请

采购公告

一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC24-0666

项目名称：北京师范大学档案数字化加工二期项目

最高限价：145万元

采购需求：

| 包号 | 名称 | 简要技术需求 | 数量 | 项目预算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京师范大学档案数字化加工二期项目 | 提升档案信息服务效能，服务学校现代治理，助力学校高质量发展… | 一项 | 159.5 |

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

本项目是否接受分支机构参与投标：否；

本项目是否属于政府购买服务：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目是否专门面向中小企业采购：是

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目；

（2）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为提交首次响应文件截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

（3）必须购买竞争性磋商采购文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的评比。

三、获取采购文件

时间：采购公告发出之日至2024年7月19日，上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，下同。非法定工作日只能电汇或网银购买文件）

地点：

1、北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（现场购买）

2、线上报名获取（具体方式详见“其他补充事宜”）

方式：

1、现场购买（只接受现金）

2、电汇或网银购买（线上报名需采用该方式购买）

售价：人民币200元/包，售后不退

四、提交首次响应文件截止时间、开标时间和地点

截止、开标时间：2024年7月23日09点30分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第二会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）

五、首次响应文件开启

时间、地点：同提交首次响应文件截止时间、开标时间和地点

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、详细报名及获取采购文件方式，请完整阅读以下全部内容：

（1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号，完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（2）银行账户信息，电汇购买采购文件、投标保证金及成交服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX标书款或保证金或服务费。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）采购文件的获取：

1-电子版：明德致信公司网站“采购公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可；

2、本项目本次分包进行采购，供应商在购买采购文件时须明确登记并只能按所登记包号进行投标。供应商在购买采购文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

3、需要落实的政府采购政策：促进中小企业和监狱企业发展、优先采购节能产品、环境标志产品等。

4、如本公告内容和采购文件内容不一致，以采购文件为准。

5、磋商响应文件请于提交响应文件截止时间（开标时间）前递交至开标地点，逾期递交文件恕不接受。

6、公告网站：中国政府采购网、北京师范大学采购信息网

7、评分方法：综合评分法

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京师范大学

地　　址：北京市海淀区新街口外大街19号

联系方式：滕老师 zfcg@bnu.edu.cn

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：张乐、马腾、吕绍山、王经理，010－61192275、82370045

3.项目联系方式

项目联系人：张乐、马腾、吕绍山、王经理

电　话：010－61192275、82370045

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

本表是关于要采购货物、服务的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：北京师范大学 |
| 2 | 资金来源：财政性资金，已落实 |
| 3 | 磋商保证金：所投项目（包号）预算的2%（注“保证金需精确到元，元后面（小数点后）的金额不用考虑四舍五入，直接省略即可，如100.7635元，则汇100元即可”） |
| 4 | 响应有效期：自提交首次响应文件截止之日起算90日历天。 |
| 5 | 首次响应文件：正本1份，副本3份 电子版文件（U盘，可编辑的文字版word和pdf（加盖公章后的扫描件）版）1份 |
| 6 | 项目属性：详见第四章 项目属性为货物的采购中可能涉及部分服务，项目属性为服务的采购项目中可能涉及部分供货，详见第四章，如未明确要求则不涉及 |
| 7 | 投标报价：最终报价（包含按招标文件要求提供货物及服务并送至采购人指定地点的全部费用） 进口产品可以报进口免税价，进口免税价亦指在采购人项目现场交货人民币价，须包含除进口税以外其他一切费用，例如安装、培训、惩罚性关税进口代理等费用，进口代理公司由采购人指定。 |
| 8 | 采购文件中写明的相关法律法规，如发生变化或废止，以变更后或新颁布的标准为准执行本项目 |

| 9 | 成交服务费：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，由成交供应商在领取成交通知书时交纳。 原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100（含）以下; 1.5%; 1.5%. 100-500（含）; 1.1%; 0.8%. 500-1000（含）; 0.8%; 0.45%. 1000-5000（含）; 0.5%; 0.25%. 5000-10000（含）; 0.25%; 0.1%. 10000-100000（含）; 0.05%; 0.05%. 1000000（含）以上; 0.01%; 0.01%. |
| --- | --- |

供应商须知

一  说  明

1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购人：北京师范大学；本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2    供应商在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.2.1	合格供应商：满足公告、文件要求

1.3	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.3.1	提供虚假的资料。

1.3.2	在实质性方面失实。

1.4	政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

1.5	除非另有说明，若本采购文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务。所引用的品牌、型号或生产供应商名称不构成对供应商及其响应文件的限制。若采用的技术术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。供应商可提供同等于或优于采购文件要求的产品和服务。

2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

二  磋商文件

4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

5.	供应商对磋商文件的询问和质疑

5.1    供应商对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    供应商对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位将参照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）执行

6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少三个工作日或5日（以时间长的为准）前予以发布、通知，不足三个工作日或5日的（以时间长的为准），应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

三  响应文件的编制

7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商须对磋商文件中“项目需求”中所列的所有内容进行首次响应，不得只对其中部分内容进行响应。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.	    响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1—附件11

8.2	供应商应对照磋商文件要求，说明所提供的首次响应文件已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，或申明与磋商文件要求的偏差和例外（所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

8.3     最终响应文件由供应商在磋商后按照磋商小组的要求提供。

9.	证明服务的合格性和符合磋商件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括供应商须知中的附件

10.	响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2	供应商应在首次响应分项报价表上标明首次响应时相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关服务所需的所有费用，供应商提供的服务必须是本磋商文件所要求的。响应报价为在项目现场提供服务的含税总价格，包括服务本身费用、为完成服务而必须的附属设施、设备的费用、管理费、税金及其他所有相关费用的总和。采购人不再单独支付其它任何费用。

10.4		为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个供应商只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	供应商的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的供应商只能有一个最终响应方案/最终报价，否则视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

11.	磋商保证金

11.1	供应商应提供 供应商须知前附表规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分（关于金额方面只要不低于采购文件要求即可）。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：

支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

磋商保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。

11.6	成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还供应商。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的有效期内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供U盘首次响应文件1份，电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在磋商文件要求的地方签字（全名）并加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	如对响应文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由响应文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四  首次响应文件的递交

14.	首次响应文件的密封和标记

## 14.1	供应商应将首次响应文件正本、副本和电子版首次响应文件密封提交。

## 14.2	为方便核查，供应商应将“首次响应报价表”和“磋商保证金”分别单独密封，并在封面上标明 “首次响应报价表”、“磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

## 14.3	所有封面上均应：

## 1）清楚标明提交至竞争性磋商邀请中指明的地址。

## 2）注明竞争性磋商邀请中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

## 3）在封面的封装处加盖供应商公章。

## 14.4	所有封面上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

## 14.5	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

15.	提交首次响应文件截止期

15.1	供应商应在竞争性磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商邀请中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由供应商或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	供应商对首次响应文件的修改、补充或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，供应商不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

五  磋商及评审

17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商邀请中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离，将被认为是无效响应。采购人、采购代理机构和磋商小组根据职责决定供应商是否符合资格性检查要求、符合性审查要求、响应文件是否对采购文件作出了实质性响应只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买采购文件信息查询、信用查询、保证金提交和虚假信息除外）

19.1.2  资格性检查是指依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明等进行审查（由采购人或采购代理机构审查）。符合性检查是指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查（由磋商小组审查）。如发现下列情况之一的，其首次响应文件为无效响应，不能通过初审：

（1）未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

（2）首次响应文件未密封或除评分因素条款外未按照磋商文件规定要求签字、盖章的；

（3） 不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为提交首次响应文件截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求一览表及技术规格中的实质性要求除外）。

（5） 供应商串通投标的；

（6） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形的。

19.1.3  有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.1.4  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知提交首次响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书 | 按采购文件要求提供法定代表人授权书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 4 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足采购文件中载明的响应有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照采购文件要求签署、盖章的； “签字”是指签字人亲笔签字或加盖签字人的人名章或手签章。 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。 |
| 7 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 9 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 10 | 国家有关部门对供应商的报价产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的报价产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的报价产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）报价产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）报价产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，报价产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； （五）不同供应商的响应文件相互混装； （六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

20.	磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一供应商（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。磋商时法定代表人或授权代表需携带身份证原件参加。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和项目需求内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2    磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组根据下表中规定的各项因素的量化指标进行评审，以评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法【磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列；得分和最后报价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列，以上均相同的并列】。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算报价）

评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 10 | 即满足采购文件要求且响应价格最低的评审价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评审基准价／该供应商的评审价)×10 |
| 商务部分 |  |  |  |
| 2 | 供应商资质 | 8 | （1）具有档案数字化扫描加工相关的ISO9001质量认证体系证书，得2分，没有不得分。 （2）具有档案数字化扫描加工相关的ISO27001信息安全证书，得2分，没有不得分。 （3）具有档案数字化数据处理相关的ISO20000信息技术服务管理体系证书，得2分，没有不得分。 （4）具有档案数字化数据处理相关的ISO22301业务连续性管理体系证书，得2分，没有不得分。 注：须提供证书复印件，并加盖供应商公章，证明材料须在有效期内。（证书覆盖范围必须包含档案类字样,否则不得分。） |
| 3 | 类似业绩 | 11 | 供应商近三年内（2021年1月1日至本项目采购公告发出之日止）具有档案数字化相关业绩，每提供一个用户单位的合格业绩得1分，最高得11分。（同一个用户单位的业绩不重复记分）。 注：1.提供合同复印件，并加盖供应商公章，包括合同首页、签字盖章页、合同金额的关键页复印件，同时提供采购单位联系人和联系方式。 2.本款可作为加分的合同案例仅指供应商自身的合同案例，即合同案例合同的乙方必须与供应商的名称完全一致（如出现供应商更名等特殊情况，供应商可提供相关证明材料）。 |
| 4 | 人员配备 | 10 | （1）拟派本项目团队成员具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的“档案信息化管理师”职业技术证书的，每人1分，最高得5分。 （2）拟派本项目团队成员参加过国家档案局组织的档案继续教育专题培训班，并取得国家档案局档案干部教育中心颁发的培训结业证书。每个得1分，满分5分。 注： 1.需提供以上人员在本项目中担任的职责、简历、身份证正反面复印件、劳动合同复印件和相关证书复印件并加盖公章 2.供应商须承诺以上提供证书的人员均有五年以上相关工作经验，且如果服务过程中如果不能完成甲方的要求，供应商需无条件配合甲方更换服务人员，直至可以胜任甲方工作为止 3.未按上述要求提供视为不满足 |
| 5 | 硬件设备投入 | 3 | 针对本项目情况，供应商拥有数字化所需的硬件设备（A3幅面高速扫描仪、A3幅面平板扫描仪、档案盒专用打印机等）。 每有1种设备类型，得1分，具有以上所有种类设备，能够满足工作开展需要，得3分。 注：供应商须提供真实有效的数量相符的采购发票复印件或采购合同复印件或租赁合同，并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 6 | 数字化加工软件 | 7 | 数字化加工软件要求采用专业高效的档案数字化项目实施管理系统软件来完成本项目实施，系统具备图像处理、数据著录、批次管理、操作员管理、工作量管理、数据质检等功能； （1）供应商的数字化加工软件完全符合以上要求的，得7分； （2）供应商的数字化加工软件基本符合以上要求的，得4分； （3）供应商的数字化加工软件不符合以上要求的，得1分； （4）供应商未提供数字化加工软件的，得0分； |
| 技术部分 |  |  |  |
| 7 | 数字化加工流程设计方案 | 7 | （1） 供应商提供的本项目流程设计方案的详细描述，能够准确描述并响应教育教学审核评估档案的数字化加工，对项目的理解深度，方案的完整性、科学性、合理性综合评价，完全满足采购人要求，得7分； （2） 供应商提供的本项目流程设计方案的详细描述，能够较为准确描述并响应教育教学审核评估档案的数字化加工，对项目的理解深度，方案的完整性、科学性、合理性综合评价，不能完全满足采购人要求，得4分； （3） 供应商提供的本项目流程设计方案的详细描述，未描述并响应教育教学审核评估档案的数字化加工，对项目的理解深度，方案的完整性、科学性、合理性综合评审价差，不能满足采购人要求，得1分。 （4）未提供，得0分。 |
| 8 | 质量控制措施 | 7 | 质量控制要对项目有科学合理的评估规划，从人员，岗位，进度、设备、后勤保障多方面来阐述控制措施，以此确保项目能保质保量的如期完成。 （1）供应商具有科学合理高效的档案数字化质检体系，提供的质量控制方案安全符合以上要求的，得7分； （2）供应商具有基本的档案数字化质检体系，提供的质量控制方案基本符合以上要求的，得4分； （3）供应商具有一般的档案数字化质检体系，方案一般，得1分； （4）供应商无档案数字化质检体系，提供的质量控制方案不符合以上要求的，得0分。 |
| 9 | 项目安全保密措施 | 7 | 项目安全保密措施中应包括不限于人员安全保密管理方案、档案安全保密管理方案、工作场所安全保密管理方案、工作日志安全保密管理方案等，方案全面合理，得7分；方案较合理，但表述有欠缺，得4分；方案一般，得1分；未提供方案，得0分。 |
| 10 | 数据安全管理及备份方案 | 7 | 数据安全管理包括但不限于现场视频监控备份、加工实施流程控制安全管理、项目实施事件记录备忘、项目管理各项表单保管、数字化过程数据备份、质量检查记录、成品数据备份等。方案设计全面严谨合理得7分；方案较合理，但表述有欠缺得4分；方案一般，表述模糊得1分；未提供方案得0分。 |
| 11 | 技术响应 | 6 | 考察响应文件对采购文件第四章“”内容的响应 每有一项“”条款不满足的，扣0.5分（共12项）。 |
| 12 | 数据迁移方案 | 7 | 数据迁移要采用先进的电子档案大数据智能采集技术完成档案馆已有数据安全完整迁移，方案完善合理，安全性高，效率高等完成符合本项目实际要求，得7分；基本符合、有欠缺得4分，符合度一般得1分，未提供方案得0分。 |
| 13 | 服务支持 | 3 | 考虑售后服务响应时效，供应商需承诺提供本地化服务，承诺在北京市设有固定常驻专职人员，提供的《售后服务体系认证证书》可在国家认证认可监督管理会备案查询的，得3分，供应商需承诺提供本地化服务，但未提供《售后服务体系认证证书》的，得1.5分，供应商未承诺提供本地化服务得0分。 |
| 14 | 售后服务方案 | 7 | 供应商应提供详细的售后服务方案、售后服务范围、交付成果出现问题及系统设备出现故障的解决方案、售后服务过程中应急处理方案、售后服务电话、相关技术培训方案等。 售后服务方案详细，内容针对采购文件中售后服务需求做出详细应答;承诺及保障措施科学合理;服务内容完备、服务内容能充分满足学校的需求，得7分; 售后服务方案详细，内容针对采购文件中售后服务需求做出详细应答;有服务承诺且基本满足学校要求，得4分; 供应商提供了售后服务方案，但方案内容较为空洞并无详细承诺，得1分; 供应商未提供服务方案得0分。 |
| 注：以上证明文件均需提供复印件，并加盖供应商公章，未按要求提供视为不满足 |  |  |  |

说明1：评审价

1、服务采购项目

未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）办法规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审

其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

说明2：节能环保产品

2.1：节能产品、环境标志产品（服务项目如不涉及可不提供）

节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，供应商必须为报价产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其报价将被视为无效报价。

2.如采购的产品属于优先采购的，供应商可以为报价产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

说明3：报价过低的处理办法

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

说明4：支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章（如涉及）。

说明5：正版软件

5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

说明6：信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

说明7：推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第一章。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告财政主管部门。

22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

六  确定成交

23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外， 根据本须知21.4条要求确定成交候选供应商。

24．	确定成交供应商

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定第一名成交候选供应商为成交供应商。成交候选供应商并列的由采购人随机抽取，在确定成交供应商前，采购单位不得与供应商就价格、方案等实质性内容进行谈判。

24.2   成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交供应商并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.	接受和拒绝任何或所有响应的权利及磋商终止

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在确定成交之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

25.2   在采购中，若出现下列情形之一的，采购单位应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

25.2.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.2.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3  在采购过程中符合要求的供应商或者有效最终报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

25.3    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送财政主管部门。

25.4    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，向未成交的供应商发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28． 	履约保证金

28.1	见第三章《合同条款》。

七  其它

29.   其它规定

29.1    如合格供应商不足三家，项目废标后重新开展磋商采购；

30．	质疑的内容、时间与处理

30.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本采购文件第一章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为按要求购买并收到采购文件之日；

30.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买采购文件的，可以按规定对采购文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、采购结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

第三章  合同条款

注：合同内容以实际签订为准，本合同条款内容若和招标文件第五章“采购需求”中相关规定不一致，以第四章“项目需求”中的相关规定为准。

甲方（委托方）：北京师范大学

乙方（受托方）：

甲乙双方根据2024年  月  日北京师范大学档案数字化加工二期项目（编号：     ）采购结果和有关磋商、响应文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项协商一致，订阅本合同。

第一条：	服务内容及合同价款

1.	服务内容：完成党政管理、教学科研、学生人事等馆藏档案约153万页的数字化加工，包括档案出库、数字化前处理、目录数据库建立、档案扫描、图像处理、OCR识别、数据挂接、数字化成果验收与移交、档案归还入库等相关工作，要求符合档案数字化的相关要求和标准规范，建成档案信息数据库和档案图片数据库；需赠送档案管理系统软件，并完成本期数据的导入及档案馆已有数据的安全完整迁移，实现便捷高效地检索、利用和输出等功能。

2.	合同总价款： （小写）：￥             元；

（大写）：

注：合同总价等于单价乘以数量，单价以中标单价为准，数量以实际实施的档案数字化数量为准，支付最多不超过145万元。

第二条：	服务质量标准

1.	扫描之前，需对纸质档案进行规范整理，对破损严重、无法直接进行扫描的档案，须进行技术修复，采用专门熬制的浆糊，宣纸通过揭粘、修补、托裱、修整，使破损档案得到修复并达到干净、平整、整齐的效果后再进行扫描，逐页清点，如有页码存在漏编、多编、错编等问题，要进行登记和重新编号，并作出标识。

2.	档案数字化要求采用300DPI分辨率，24位彩色JPG或TIFF格式扫描，最终根据系统需要合成PDF文件或者JPG\TIFF文件传至系统。

3.	超过A3幅面的档案数字化要求采用专业工程图纸扫描仪一次性扫描成像，采用300DPI分辨率，24位彩色JPG或TIFF格式扫描，最终根据系统需要合成PDF文件或者JPG\TIFF文件传至系统。

4.	扫描图像字迹清晰、颜色恰当，不宜过浅或过深，并且不得出现字迹笔画残缺或字迹笔画叠合而影响阅读的情况，即使原件存在锈斑变质、颜色过浅或深浅不一致，也应保证扫描图像可读。

5.	采用专业OCR识别软件对图像处理完成的图像数据，进行双层PDF转换的工作，以此达到挂接至档案管理系统后可以进行全文检索各类档案的目的。要求双层PDF转换人员核查转换完成后的图像存放位置以及数据转化的准确性。检查文本层和图像层，其位置是否上下一一相对应。同时在制作双层PDF的同时需要检查PDF文件的数据是否完整，页码是否正确等。

6.	需要对党政管理、教学科研、学生人事档案中涉及的多个字段信息进行著录。严格执行《档案著录规则》（DA/T18-2022）标准，要求著录正确率达到100%。著录要求“两录两校”，保证信息准确率100%。

第三条：	服务方式及周期

1.	档案数字化加工工作在北京师范大学档案馆内实施完成。

2.	非工作人员未经允许不得进入档案数字化加工场所。工作人员完成作业之后，不得在档案数字化加工场所内停留。

3.	档案数字化加工场所应设有储物箱柜，供工作人员和访客存放物品，并与工作区相隔离。严禁将水杯等私人物品以及照相机、摄像机、手机、电脑、移动存储介质等电子设备带入工作区域。

4.	档案数字化加工场所内严禁存放除档案和必备的工具器材设备之外的任何易燃易爆危险品。 严禁将火柴、打火机、饮料、食品、动物等带入档案数字化加工场所。

5.	档案数字化加工场所内作业完毕后，除必须开启的监控、报警、消防等电源外，包括照明在内的其他电源必须关闭。

6.	在2024年10月31日前完成。

第四条：	成品交货方式

1.	交货地点：北京师范大学档案馆。

2.	货物明细：与服务内容相对应的数据库备份移动硬盘1套；档案管理系统软件1套

第五条：	服务成品验收

甲方在接收到乙方提交成品数据库后7日内完成验收工作，甲方指定验收人员在验收报告上签字，则视为乙方提交成品合格。

第六条：	服务付款方法

1.	合同签订后壹周内，甲方向乙方支付合同预估额（中标单价乘以档案数字化预估数量1534910页）的30%，计￥     元的预付款。

2.	乙方完成所有档案数字化工作后，向甲方提交验收申请报告。甲方组织验收，验收合格后一周内一次性付清剩余款项，计￥     元。

3.	甲方付款时，乙方需提供正规合法的发票，甲方可采用电汇或支票方式向乙方支付服务费。

第七条：	甲方责任

1.	甲方应按照本合同约定的金额和付款时间向乙方支付服务费用。

2.	甲方应指定工作人员负责执行本合同,支持和配合乙方的工作,并为乙方完成本合同规定服务提供必要的条件。

3.	甲方的委托行为及其他相关档案管理行为,须遵守国家法律法规规定。由于甲方违法违规操作造成的损失,责任由甲方承担。

4.	甲方须尊重并保护乙方的商业秘密和知识产权。

第八条：	乙方责任

1.	乙方应确保甲方档案的实体安全和信息安全,保护国家秘密、甲方商业秘密和个人隐私安全,保护甲方的知识产权。

2.	乙方严格按照国家法律法规及与甲方约定的档案保管条件、业务操作程序、服务质量标准,开展档案服务。

3.	乙方应主动接受并积极配合甲方的业务指导、监督和检查。

4.	未经甲方书面授权,乙方不得将本合同服务内容转包给第三方公司。如发现乙方有擅自转包行为,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任

第九条：	保密要求

1.	乙方应取得完成本合同服务所必需的相关保密资质。

2.	乙方须与员工签订保密协议或要求员工签订保密承诺,确保员工保守国家秘密、甲方商业秘密或相关个人隐私。

3.	对于甲方因本合同提供乙方持有或处理的档案(及其他涉密息或敏感信息),乙方须采取必要的安全措施,确保其不被损伤、销毁、丢弃、窃取、删除、更改、摘抄、公布、出版,不被未经甲方同意或授权的组织或个人接触、复制、使用。

4.	乙方保证在收集、持有、处理或使用甲方档案(及其他涉密或敏感信息)时,只用于完成本合同规定的服务。

5.	乙方保证只允许已向甲方备案的员工因完成本合同规定服务的需要,而接触、复制或使用甲方档案(及其他涉密或敏感信息);并确保接触、复制或使用该档案(及其他涉密或敏感信息)的乙方员工接受与乙方同样的约束。

6.	乙方未经甲方事先书面许可不得向任何第三方披露甲方档案(及其他涉密信息或敏感信息);若被国家司法机关、国家行政管理机关依法要求披露该档案(及其他涉密或敏感信息),须立即通知甲方。

7.	乙方不得擅自存留甲方的任何档案(及其他涉密或敏感信息)或其任何形式的复制件。

8.	甲方有义务保守乙方的商业秘密,包括但不限于服务内容、服务价格标准、操作流程、技术方法、软件系统、仪器设备等。

9.	在得知本方员工违反保密规定或协议,导致对方秘密被泄露时,甲方或乙方应立即采取补救措施,并及时通知对方。

第十条：	知识产权

1.	甲方档案本身所包含的知识产权由原所有人所有。

2.	乙方根据本合同规定服务对甲方档案进行著录、标引、扫描、摘录、汇编、研究、出版等而产生的知识产权归甲方所有。

3.	由乙方形成的,可脱离于甲方档案或本合同服务内容而独立存在的知识产权,如商标、软件著作权、专利技术、商业秘密等,归乙方所有。

第十一条：	违约责任

1.	乙方未按照合同规定提供服务或服务质量未达要求而导致甲方蒙受经济损失的,乙方应向甲方赔偿直接经济损失。

2.	因乙方原因造成甲方档案被损毁、丢失、泄密或甲方知识产权被侵害的,乙方应向甲方赔偿由此导致的直接经济损失和相应间接经济损失。间接经济损失难以估量的,经双方友好协商确定,或提交仲裁机构裁决。

3.	因甲方原因导致乙方不能按照约定履行合同或乙方知识产权被侵害的,甲方应向乙方赔偿由此导致的直接经济损失和相应间接经济损失。

4.	甲方未按照本合同约定的金额和付款时间履行付款义务的,乙方有权要求甲方支付应付而未付的服务费。每逾期支付一天,甲方应承担欠付金额0.01%的违约金;逾期付款超过个3月的,乙方有权中止履行合同义务并解除合同,并要求甲方承担违约责任。

5.	乙方未按照本合同约定的时间完成服务内容、交付服务成果的,甲方有权要求乙方予以赔偿。每逾期一天,乙方应赔偿甲方合同金额0.01%的违约金;逾期超过3个月的,甲方有权中止或解除合同,并要求乙方承担违约责任。

6.	因乙方原因造成甲方档案被损毁、丢失或泄密的重大事件,或使甲方档案面临严重威胁时,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。

7.	 合同有效期内,因不可抗力任何一方单方要求解除合同的,需要提前    天书面通知对方。本条款所称“不可抗力”指合同任一方无法合理控制并导致其无法履行本合同承诺或义务的情形。这些情形包括但不限于:(1)地震、旱灾、风灾、雨灾、雪灾、雷电、火山、泥石流、山体滑坡、地陷及任何其他自然灾害;(2)战争行为、公敌行为、恐怖活动、暴动、内乱、罢工、恶意损坏、革命、政变、政府干预(包括新法律、法规或法令)。

第十二条：	争议解决

1.	在求助于外部争议解决机制前,合同双方应试图通过友好协商解决与本合同相关的争议。

2.	协商不成,可向甲方所在地人民法院诉讼解决。争议的解决适用中华人民共和国法律。

3.	即使存在争议,双方应继续最大程度地履行各自在本合同下的义务。

第十三条：	其他

1.	本合同受中华人民共和国法律约束,并依据中华人民共和国法律进行解释。本合同未尽事宜,依照有关法律法规执行;法律法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。

2.	本合同的附件《档案数字化安全保密协议》和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

3.	本合同经双方签字盖章后生效。

4.	本合同一式伍份,甲方执叁份，乙方执贰份,对双方均具有同等法律效力。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

授权代表（签字）：                   授权代表（签字）：

电话 ：010-58805508                  电话 ：

日期：      年    月    日           日期：      年    月    日

【附件一】：

说明：分项目报价表以投标文件中为准。

【附件二】：

档案数字化安全保密协议

甲方：北京师范大学

乙方：

根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保密法》等相关规定，为确保档案原件和档案信息的安全，经双方友好协商，达成如下条款：

一、项目实施期间，因工作需要而接触到的甲方任何档案信息，乙方均须保密，不得以任何方式带出工作场所或向外泄露。乙方应采取一切必要的方式和行动，协助甲方保证档案安全，保守档案秘密。

二、项目实施期间，乙方应遵守甲方任何成文或不成文的保密规定，履行相应的保密职责。甲方保密规章制度没有规定的或者规定不明确的，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取必要、合理的措施，维护其于项目实施期间接触到的任何档案材料的安全。

三、项目实施期间，乙方应严格遵守数字化加工操作规程，保证档案的完整与安全，不得损坏、涂改、丢失档案。乙方任何人员不得将档案以及载有档案内容的任何载体带离甲方指定的工作场所。严格确保档案实体、数字档案信息和加工场所的安全。

四、项目实施期间，不得私自泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让甲方任何档案信息或以其他任何方式使第三方(包括按照保密制度规定不得知悉该项秘密的甲方其他工作人员)知悉相关档案信息，不得在工作之外使用这些档案信息。

五、项目完成后，乙方仍应对其项目实施期间接触、或因接触而知悉的档案信息承担无限期保密义务，不得以任何方式泄露，直至甲方宣布档案公开或者档案实际已公开。乙方同意承担项目完成后的保密义务，甲方不再向乙方支付任何保密费用。

六、乙方在项目实施期间，不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。若乙方违反上述承诺而导致甲方遭受第三方的侵仅指控时，乙方应当承担甲方为应诉而支付的一切费用；甲方因此而承担侵权赔偿责任的，有权向乙方追偿。上述应诉费用和侵权赔偿可以从乙方的项目款中扣除。

七、乙方在项目实施期间，按照甲方的明确要求或者为了完成甲方明确交付的具体工作任务必然导致侵犯他人知识产权的，若甲方遭受第三方的侵权指控，应诉费用和侵权赔偿不得由乙方承担或部分承担。

八、乙方因项目实施工作上的需要所持有或保管的一切记录着甲方档案信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归甲方所有，无论这些信息有无价值。若记录档案信息的载体是由乙方自备的，则视为乙方已同意将这些载体的所有权转让给甲方。甲方应当在接受乙方这些载体时，给予乙方相当于载体本身价值的经济补偿。

九、乙方应于项目完成时，或者于甲方提出请求时，返还全部属于甲方的财物，包括记载着甲方档案信息的一切载体。但当记录着档案信息的载体是由乙方自备的，且档案信息可以从载体上消除或复制出来时，可以由乙方将档案信息复制到甲方享有所有权的其他载体上，并把原载体上的档案信息消除。此种情况乙方无须将载体给予甲方，甲方也无须给予乙方经济补偿。

十、本协议所提及的档案信息，包括但不限于：纸质档案原件信息、档案数字化加工后的信息、档案封皮信息、档案目录信息、加工过程中的数据库、加工档案整理记录、加工档案整理报告、档案检验报告、项目备忘录、技术文档、相关的函电等。

十一、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所在地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。

十二、本协议如与双方之前的口头或书面协议有抵触，以本协议为准。本协议的修改必须采用双方同意的书面形式。

十三、双方确认，在签署本协议前已仔细审阅协议内容，并完全了解协议中各条款的法律含义。

十四、本合同一式伍份,甲方执叁份，乙方执贰份。自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

授权代表（签字）：                   授权代表（签字）：

电话 ：010-58805508                  电话 ：

日期：      年    月    日           日期：      年    月    日

第四章  项目需求

（一）、项目需求一览表及预算：

| 包号 | 标的名称 | 简要技术需求 | 数量 | 项目预算 (万元) | 最高限价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京师范大学档案数字化加工二期项目 | 提升档案信息服务效能，服务学校现代治理，助力学校高质量发展… | 一项 | 159.5 | 145 |

## 注：★1.超出预算的报价文件属于无效响应。

2.本次服务所属行业：软件和信息技术服务业

3.项目属性：服务

4.最终支付以中标单价和实际发生数量为准，本项目支付最多不超过145万元。

1	项目概述

档案是历史的原始记录，是学校的宝贵资源，是学校文化的重要组成部分。做好馆藏档案数字化，可以为学校发展和师生个人提供更加高效便捷的档案资源服务，同时能够实现对纸质档案的安全保护，逐步建立“存量数字化、增量电子化、利用便捷化、服务智能化、管理现代化”的档案治理体系，提升档案信息服务效能，服务学校现代治理，助力学校高质量发展。

2	建设原则

（1）安全保密原则

加强档案数字化安全防范，不得遗失、损坏档案，避免档案信息泄露、丢失等。在开展档案数字化加工时，数字化加工人员严格遵守档案管理的相关规定及档案部门的相关制度，认真做好扫描档案的保密和保护工作，不得遗失、损坏档案，如有违者，将追究法律责任和违约责任。中标方应与北师大签订保密协议，同时负责工作场所的日常安全，严格落实保密制度，杜绝泄密事件发生。

（2）规范准确原则

档案数字化实施过程中应遵守档案法和档案法实施条例等规定，遵循行业相关标准规范，如《归档文件整理规则》DA/T32-2015、《纸质档案数字化规范》DA/T 31-2017、《档案服务外包工作规范》DA/T68.2-2020、《电子文件归档与管理规范》（GB/T18894-2002）、《中华人民共和国档案行业标准 DA/T 67—2017档案保管外包服务管理规范》 、《高等学校档案管理办法》等。档案数字化加工处理，必须尊重历史事实，确保档案真实性，禁止篡改。档案著录的信息应与档案原有信息相一致，建立的对应关系应准确。

（3）实用效益原则

档案数字化以档案利用为目的，贯彻需求牵引和成本效益原则。以实际需求为基础，充分考虑未来需要，满足用户便捷高效利用档案的需求，保证高频次无损使用。同时，档案数字化应充分考虑成本效益，包括选择最优的工作流程、技术手段和数字化加工设施等，使档案数字化提质增效。

3	项目内容

利用成熟可靠的档案数字化技术，于2024年10月底之前完成党政管理、教学科研、学生人事等馆藏档案约153万页的数字化加工，包括档案出库、数字化前处理、目录数据库建立、档案扫描、图像处理、OCR识别、数据挂接、数字化成果验收与移交、档案归还入库等相关工作，要求符合档案数字化的相关要求和标准规范，建成档案信息数据库和档案图片数据库；需赠送档案管理系统软件，并完成本期数据的导入及档案馆已有数据的安全完整迁移，实现便捷高效地检索、利用和输出等功能。

档案数字化内容与数量情况表

| 序号 | 类别 | 卷数 | 页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党政管理档案 | 7263 | 702097 | 内容包括党校办、组织部等移交进馆的档案，截至2022年度。 |
| 2 | 教学科研档案 | 8586 | 701683 | 内容包括教务处、研究生院等移交进馆的档案，截至2022年度。 |
| 3 | 学生人事档案 | 2538 | 131130 | 内容包括2024届本科生的学籍材料、毕业材料、党团材料等。 |
| 合计 |  | 18387 | 1534910 |  |

注：

1.此数量为预估参考数量，具体执行时以实际数量×供应商所提供的每页综合单价进行计算。

2.本次采购供应商报价每种档案类型中档案出库（卷）、数字化前处理（页）、目录数据库建立（条）、档案扫描（页）、图像处理（页）、OCR识别（页）、数据挂接（条）、档案归还入库（卷）等各项工作加总后每页综合单价最高限价为人民币0.95元/页。供应商需综合考虑所有情况，进行单页综合报价。

4	技术要求

1)	供应商必须制订并执行数字化安全保密制度及技术方案，制订并执行档案实体交接、数字化加工过程管理、数字化成果验收与交接、存储介质管理、档案实体保护等操作规范和管理制度。

2)	扫描之前，需对纸质档案进行规范整理，对破损严重、无法直接进行扫描的档案，须进行技术修复，采用专门熬制的浆糊，宣纸通过揭粘、修补、托裱、修整，使破损档案得到修复并达到干净、平整、整齐的效果后再进行扫描，逐页清点，如有页码存在漏编、多编、错编等问题，要进行登记和重新编号，并作出标识。

3)	档案数字化要求采用300DPI分辨率，24位彩色JPG或TIFF格式扫描，最终根据系统需要合成PDF文件或者JPG\TIFF文件传至系统。

4)	超过A3幅面的档案数字化要求采用专业工程图纸扫描仪一次性扫描成像，采用300DPI分辨率，24位彩色JPG或TIFF格式扫描，最终根据系统需要合成PDF文件或者JPG\TIFF文件传至系统。

5)	扫描图像字迹清晰、颜色恰当，不宜过浅或过深，并且不得出现字迹笔画残缺或字迹笔画叠合而影响阅读的情况，即使原件存在锈斑变质、颜色过浅或深浅不一致，也应保证扫描图像可读。

6)	采用专业OCR识别软件对图像处理完成的图像数据，进行双层PDF转换的工作，以此达到挂接至档案管理系统后可以进行全文检索各类档案的目的。要求双层PDF转换人员核查转换完成后的图像存放位置以及数据转化的准确性。检查文本层和图像层，其位置是否上下一一相对应。同时在制作双层PDF的同时需要检查PDF文件的数据是否完整，页码是否正确等。

7)	需要对党政管理、教学科研、学生人事档案中涉及的多个字段信息进行著录。严格执行《档案著录规则》（DA/T18-2022）标准，要求著录正确率达到100%。著录要求“两录两校”，保证信息准确率100%。

5	参照标准

参照以下国家出台相关的法规和档案行业标准：

	【中华人民共和国主席令第47号】《中华人民共和国档案法》

【中华人民共和国国务院令第772号】《中华人民共和国档案法实施条例》

  【教育部令第27号】《高等学校档案管理办法》

	【DA/T68 1-2020】档案服务外包工作规范（第1部分）总则

	【DA/T68 2-2020】档案服务外包工作规范（第2部分）档案数字化服务

	【国档办发（2014）7号】档案数字化外包安全管理规范

	【DA/T31 -2017】 纸质档案数字化规范

	【DA/T18 -2022】 档案著录规则

	【DA/T13 -2022】 档号编制规则

	【DA/T25—2022】 档案修裱技术规范

【GB/T18894—2002】 电子文件归档与管理规范

以上标准如有更新，以最新版为准

6	场所管理

1)	档案数字化转型工作在北京师范大学档案馆内实施完成。

2)	非工作人员未经允许不得进入档案数字化加工场所。工作人员完成作业之后，不得在档案数字化加工场所内停留。

3)	档案数字化加工场所应设有储物箱柜，供工作人员和访客存放物品，并与工作区相隔离。严禁将水杯等私人物品以及照相机、摄像机、手机、电脑、移动存储介质等电子设备带入工作区域。

4)	档案数字化加工场所内严禁存放除档案和必备的工具器材设备之外的任何易燃易爆危险品。 严禁将火柴、打火机、饮料、食品、动物等带入档案数字化加工场所。

5)	档案数字化加工场所内作业完毕后，除必须开启的监控、报警、消防等电源外，包括照明在内的其他电源必须关闭。

6)	供应商应建立现场上下班物品清点值班制度，严禁任何人员擅自将档案数字化加工场所内的物品带离现场。 下班后，移动存储设备应存放于专柜、上锁，指定专人负责保管。

7	 配置设备

1)	档案数字化加工所需的计算机各种硬件设备、软件系统，由供应商提供。应符合国家相关法律法规和标准的要求。软件系统应为正版软件，数据安全与网络监控软硬件须通过国家安全认证。

2)	除必要的计算机操作系统、杀毒软件、档案数字化加工软件、数据库软件和第三方安全管理软件外，禁止安装其他无关软件。

3)	档案数字化加工使用的计算机、扫描仪等设备，必须采用技术手段或物理设备封闭所有不必要的信息输出装置或端口 ，如 USB接口、红外线、蓝牙、SCSI接口、光驱接口等，封闭的装置或端口要定期进行检查。

4)	档案数字化加工网络要与其他网络物理隔离，禁止使用无线网卡、无线键盘、无线鼠标等设备。

5)	档案数字化加工网络及信息管理软件应建立身份鉴别、访问权限设置等安全保密措施，根据员工类型及岗位职责赋予相应的访问权限。

6)	档案数字化加工网络环境中应配备具有权限管理、设备管理、端口管理、日志管理和安全审计等 功能的安全保护系统，准确记录授权用户的访问行为、设备接入和档案数字化成果流向等信息。

7)	用于档案数字化加工的设备、存储介质严禁与其他设备、存储介质交叉使用，非数字化加工专用的设备、存储介质严禁带入数字化加工场所。

8)	档案数字化加工设备和存储介质不得擅自送外维修，必须送外维修的应经采购人同意，并由采购人工作人员现场监督。档案数字化加工软硬件设备，由供应商提供。

8	 人员配备

1)	供应商应实行有效的人力资源管理，建立胜任客户和组织要求的员工队伍。

2)	供应商应根据国家劳动法律法规，与员工签订书面劳动合同，履行用人单位义务，保障劳动者权益。

3)	供应商应根据档案服务需要，配备档案或相关专业大学本科以上学历，或具有档案中级以上专业技术职称的员工。供应商应保证项目负责人和员工队伍具有一定的稳定性。

4)	鉴于某些档案的保密性或特殊性，供应商应对拟聘用的员工(尤其是可能接触到档案内容或数据的员工)进行必要的背景调查和犯罪记录调查，避免某些不适宜的员工接触档案内容 。背景调查和犯罪记录调查宜在法律专业人员的指导下依法进行。

5)	供应商应对所有员工进行不少于 5 天的岗前培训，至少每年开展 1 次不少于 1 天的在岗培训。培训内容应涵盖档案法律法规、档案管理、质量管理、保密管理、风险管理、知识产权管理、环境管理和职业健康管理等方面的知识和要求。

6)	供应商应组织员工参加由档案行政管理部门、保密行政管理部门、客户举办的相关法规或档案培训。

9	 流程与作业管理

1)	供应商应按照【DA/T31 -2017】 纸质档案数字化规范的规定设计档案数字化流程，主要包括：档案出库、数字化前处理、目录数据库建立、档案扫描、图像处理、OCR识别、数据挂接、数字化成果验收与移交、档案归还入库等。每一环节均应填表记录。

2)	供应商应防止工作人员在档案数字化过程中，尤其是对档案进行拆卷、预整理、复卷等过程中损坏档案载体，篡改档案内容。

3)	供应商应根据档案具体情况使用合适的扫描仪器和方法进行数字化防止因不当扫描仪器和方法损害档案。

10	  档案出库

1)	采购人档案保管部门应按照纸质档案数字化工作方案确定的数字化对象开展档案调取、清点、登记等前期准备工作，并提交档案出库申请，经相关责任人批准后，严格按照档案库房管理规定为数字化对象办理出库相关手续，并与供应商共同清点无误后，对档案进行交接出库。

2)	纸质档案数字化过程中，应设置距离数字化加工场所较近的保管库用以临时存放纸质档案，并对纸质档案的领取与归还进行严格管理，认真做好检查、清点、登记等工作，确保纸质档案的安全。

3)	采购人档案保管部门应按照纸质档案数字化工作方案确定的数字化对象开展档案调取、清点、登记等前期准备工作，并提交档案出库申请，经相关责任人批准后，严格按照档案库房管理规定为数字化对象办理出库相关手续，并与供应商共同清点无误后，对档案进行交接出库。

4)	纸质档案数字化过程中，应设置距离数字化加工场所较近的保管库用以临时存放纸质档案，并对纸质档案的领取与归还进行严格管理，认真做好检查、清点、登记等工作，确保纸质档案的安全。

11	  数字化前处理

1)	确定扫描页

原则上应将确定为数字化对象的纸质档案全部扫描，不宜进行挑扫。如有不需要扫描的页面应加以标注。

2)	编制页号

应对没有页号或页号不正确的档案重新编制页号。重新编制页号时，应在统一位置书写页号，且不压盖档案内容。书写页号所使用的笔、墨等不应破坏档案原件或对档案长期保存造成影响。应将破损页面、缺页等特殊情况进行登记。

3)	目录数据准备

按照目录数据库建立时制定的数据规则，对照档案原件内容，规范档案中的目录内容。对需在目录数据库中进行标记的情况进行标记。

4)	拆除装订

应以对纸质档案的保护为原则确定是否拆除装订。如需拆除装订物，应注意保护档案不受损害，并对排列顺序不准确的档案进行重排。特殊装订且拆除装订后需恢复的档案，在拆除装订物时应采用拍照等方式记录档案原貌，以便于恢复。

5)	技术修复

破损严重或其他无法直接进行扫描的纸质档案，应先由专业技术人员进行技术修复。折皱不平影响扫描质量的纸质档案应先进行压平等相应技术处理。

12	  目录数据库建立

1)	应制定目录数据库数据规则，包括数据字段长度、字段类型、字段内容要求等。目录数据库数据规则的制定应符合DA/T 18对档案著录的要求。在纸质档案目录准备与目录数据库建立工作中均应严格遵守。

2)	数据库选择应考虑可转换为通用数据格式，以便于数据交换。

3)	数据库结构的设计应特别注意保持档案的内在联系，有利于纸质档案数字化成果的管理和利用。

4)	将纸质档案数字化前处理工作中对纸质档案目录进行修改、补充的结果录入数据库，形成准确、完整的目录数据。

5)	可采用计算机自动校对与人工校对相结合的方式，对目录数据的质量进行检查，包括著录项目的完整性、著录内容的规范性和准确性等。发现不合格的数据应及时进行修改。

6)	供应商应向北京师范大学工作人员了解需要进行著录加工的档案案卷，对整体工作量做出著录计划。

7)	对档案资料内容著录有任何疑问时，及时与北京师范大学沟通。

8)	由于本次加工的档案部分为手写体，著录过程需要使用供应商自有的档案数字化项目实施管理软件。数据的著录人和校对人不能为同一人，保证每条著录内容经由两位以上人员进行处理，保证著录信息100%正确。

9)	依据北京师范大学提供的档案类别及字段进行信息著录，各类表格著录的字段包含不限于：档案馆代号、全宗号、全宗名称、年度、保管期限、机构、盒号（起止件号）、序号、档号、文件编号、责任者、题名、主题词或关键词、日期、密级、页数、备注、备考表（盒内文件情况说明）等多个字段。（以上为分布于各类别档案中的字段，北京师范大学不保证每类档案中都包含以上信息。）

10)	每批数据著录需严格执行《档案著录规则》（DA/T18-2022）标准，要求著录正确率达到100%。著录要求“两录两校”，保证信息准确率100%，完成后需与北京师范大学进行确认。

11)	供应商要严格按照档案目录及对应的原件进行校对。

12)	供应商要保证每条著录信息的案卷号、文件号、页次与电子图像文件能够准确对应。

13)	除由于污损等原因看不清的文字信息外，所有关键著录内容需保证100%与原件一致。

14)	北京师范大学将对供应商著录内容进行抽检。

13  档案扫描

1)	基本要求

档案扫描应根据纸质档案原件实际情况、数字化目的、数字化规模、计算机网络和存储条件等选择相应的扫描设备，和进行相关参数的设置和调整。参数的设置和调整应保证扫描后数字图像清晰、完整、不失真，图像效果最接近档案原貌。

2)	扫描设备

扫描设备的选择应特别注意对档案实体的保护，尽量采用对档案实体破坏性小的扫描设备进行数字化。

扫描前按照档案整理要求，编写扫描流水页号（此页号不能与原始页号冲突），统一编写在页面的右上角（将折叠页展开）。

采用先进的扫描仪与扫描方式进行扫描，保证在扫描过程中不损坏档案。

对破损严重、无法直接进行扫描的档案，应先进行技术修复。遇到纸张脆弱、不适宜反复拆装的档案，应采用不拆卷扫描的设备和方式进行扫描。保证扫描文件与原件图像吻合。

对大幅面档案应采用专业大图扫描仪一次扫描成图，不能进行拼接。

3)	扫描色彩模式

为最大限度保留档案原件信息，便于多种方式的利用，宜全部采用彩色模式进行扫描。

页面中有红头、印章或插有照片、彩色插图、多色彩文字等的档案，应采用彩色模式进行扫描。

页面为黑白两色，并且字迹清晰、不带插图的档案，也可采用黑白二值模式进行扫描。

页面为黑白两色，但字迹清晰度差或带有插图的档案，也可采用灰度模式扫描。

4)	扫描分辨率

扫描分辨率的选择，应保证扫描后图像清晰、完整，并综合考虑数字图像后期利用方式等因素。

扫描分辨率为300dpi。如文字偏小、密集、清晰度较差时，建议扫描分辨率不小于300dpi。

如有仿真复制、印刷出版等其他用途时，可根据需要调整扫描分辨率。需要进行高精度仿真复制的档案，扫描分辨率建议不小于600 dpi；需要进行印刷出版的档案，可结合档案幅面、印刷出版幅面、印刷精度要求等选择合适的分辨率。

5)	存储格式

纸质档案数字图像长期保存格式为TIFF、JPEG等通用格式，图像压缩率的选择可根据实际应用的需求而定。

纸质档案数字图像利用时，也可从网络浏览速度、易操作性、存储空间占用等方面进行综合考虑，将图像转换为PDF等其他格式。

同一批档案应采用相同的存储格式。

6)	图像命名

应以档号为基础对数字图像命名。图像命名方式的选择应确保图像命名的唯一性。

将数字图像存储为单页文件，并按档号与图像流水号的组合对图像命名。

数字图像确需存储为多页文件时，可采用该档案的档号对图像命名。

应科学建立纸质档案数字图像的存储路径，确保数据挂接的准确性。

14  图像处理

1)	旋转及纠偏

对不符合阅读方向的数字图像应进行旋转还原。对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，以达到视觉上基本不感觉偏斜为准。图像歪斜的图片应进行角度调整，歪斜角度不超过±2°。

2)	裁边

如需对数字图像进行裁边处理，应在距页边最外延至少2至3毫米处裁剪图像。去除多余的边框，以缩小容量，节省空间。

3)	去污

如需对数字图像进行去污处理，以去除在扫描过程中产生的污点、污线、黑边等影响图像质量的杂质，应遵循展现档案原貌的原则，处理过程中不得去除档案页面原有的纸张褪变斑点、水渍、污点、装订孔等痕迹。

4)	图像质量检查

数字图像不完整、无法清晰识别或图像失真度较大时，应重新扫描。 对于漏扫、重扫、多扫等情况，应及时改正。数字图像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整。

15  OCR识别

1)	纸质档案扫描录入后所获得的文件只是一个图像文件，不是真正意义上的文本文件。非文本文件无法实现选择、检索和复制等功能，不利于电子档案未来的管理和使用。将非文本文件转换成双层PDF文档后，上层是原始图像，下层是识别结果，然后可以直接生成可以检索的PDF文件。这样既可以100%保留原始版面效果，又便于建立索引数据库，进行科学的管理，为实现全文检索提供了基础。

2)	采用专业OCR识别软件对图像处理完成的图像数据，进行双层PDF转换的工作，以此达到挂接至档案管理系统后可以进行全文检索各类档案的目的。

3)	要求双层PDF转换人员核查转换完成后的图像存放位置以及数据转化的准确性。检查文本层和图像层，其位置是否上下一一相对应。

4)	同时在制作双层PDF的同时需要检查PDF文件的数据是否完整，页码是否正确等。

16  数据挂接

1)	应借助相关软件对数据库中的目录数据与其对应的纸质档案数字图像进行挂接，以实现目录数据与数字图像的关联。

2)	逐条对挂接结果进行检查，包括目录数据与纸质档案数字图像对应的准确性、已挂接数字图像与实际扫描数量的一致性、数字图像是否能正常打开等，发现错误及时进行纠正。条目著录需根据现有数据情况进行著录，补充不完整条目，使得最终的数据可以方便的查找到所需档案。

3)	扫描之后的图像要上传到本次招标要求赠送的档案管理系统软件，实现目录和图像的无缝挂接，并且保证挂接准确率100%。

4)	中标供应商除完成本期数据的系统对接外，还需要在项目结束前把档案馆已有数据（著录信息及档案扫描件）安全完整地迁移至本次招标要求赠送的档案管理系统软件。数据迁移过程应注意安全保密及数据安全。迁移后应对数据的完整性及可用性进行检测，以保证数据的完整可靠。采购方不承担因数据迁移而产生涉及的相关费用，一切费用均由中标方承担。

17  数字化成果验收与移交

1)	验收方式

北京师范大学成立专门的验收组对纸质档案数字化成果进行验收。采用计算机自动检验与人工检验相结合的方式对纸质档案数字化成果进行验收检验。

2)	验收内容

纸质档案数字化成果包括数字图像、档案目录数据、元数据、数字化工作中产生的工作文件、存储载体等。对目录数据进行验收，主要包括数据库中各条目的内容、格式等的准确程度、必填项是否填写等。对元数据进行验收，主要包括元数据元素的完整性和赋值规范性等。对数字图像进行验收，主要包括数字化参数、存储路径、命名的准确性、图像的完整性、排列顺序的准确性、图像质量等。对数据挂接进行验收，主要包括目录数据与其对应的数字图像的挂接的准确性等。对工作文件进行验收，主要包括工作文件的完整性、规范性等。对存储载体进行验收，主要包括载体的可用性、有无病毒等。

3)	验收指标

能够采用计算机自动检验的项目应采用计算机自动检验的方式进行100%检验，检验合格率应为100%。对于无法用计算机自动检验的项目，可根据情况以件或卷为单位采用抽检的方式进行人工检验。抽检比率不得低于5%，对于数据库条目与数字图像内容对应的准确性，抽检合格率应为100%，其他内容的抽检合格率应不低于95%。

4)	验收结论

验收完成后须经验收组成员签字。验收“通过”的结论，必须经相关领导审核、签字后方有效。

5)	移交

验收合格的数据应按照纸质档案数字化工作方案及时移交，并履行交接手续。

18  档案归还入库

1)	档案装订

纸质档案数字化工作完成后，拆除过装订物的档案如需装订，应注意保持档案原貌，做到安全、准确、无遗漏。

在项目实施过程中尽可能减少档案的拆装与装订次数。

拆装过程中采用专业拆装工具，装订档案时不可采用金属装订物，如原始档案装订时，采用金属装订物，应予以拆除。

档案无论拆卷还是装订要特别注意，必须保证纸张档案原貌。

2)	档案归还入库

按照档案入库相关要求对纸质档案进行处理和清点，并履行档案入库手续。

19  档案管理系统

档案管理系统要求采用跨平台技术开发，可部署于windows及linux系统，可实现档案的全生命周期管理，具有档案管理、档案利用、系统管理、权限管理、统计分析等功能模块。

	系统应支持多全宗；

	支持“按卷”及“按件”的档案管理方式；

	支持全文检索与著录字段组合查询、支持跨类别查询；

	支持多种格式附件上传功能：支持文书、音频、视频、照片各种形式文档。

文档支持doc，xls，docx，xlsx，pdf

音频支持：mp3，mov

视频支持：mp4，flv

	图片支持：gif，jpg，jpeg，bmp，png，tif，tiff，pdf，ofd

	各种格式的附件都可以在线浏览；

	文件加密技术：电子文件传输加密采用DES加密方式进行加密处理；

	字段自定义：应支持各类档案的字段自定义功能；

	附件影像利用增强功能：应让用户可以对影像编辑后再进行输出；

	图像处理技术：采用图片缩略图的方式进行处理，在打印时可以提高图片的亮度、对比度；

	防扩散设置：用户查看的文档都会有档案馆设置的文字水印或者图片水印，可以添加查档人，预防档案扩散；

	OCR识别技术：系统支持OCR识别与修改

预期系统主要模块功能列表

| 库房管理 | 库房设置 | 满足库房的创建、编辑、针对删除库房的行为要进行库房内是否含有档案的判断。 |
| --- | --- | --- |
|  | 库房盘点 | 依据不同全宗建立盘点任务，明确档案状态。 盘点完成后应对本次盘点进行记录，方便以后查看。 |
|  | 巡查记录 | 定期对库房进行巡查，记录巡查结果。 |
|  | 出入库登记 | 记录出入库时间、类型、状态。 |
| 系统初始化 | 全宗管理 | 满足对系统全宗的创建、编辑、删除操作。 |
|  | 模板管理 | 满足对档案模板创建，模板分为案卷及按件模板，并可以对模板进行档号规范设置，满足模板的新增、编辑、删除操作。 |
|  | 类目管理 | 可以对系统类目进行创建，最高可创建三级类目。 |
| 档案利用 | 档案检索 | 支持普通、专业两种模式检索。在专业模式下户可选择档案类型，然后根据检索内容进行精确或模糊查询。用户可通过“标签”的形式对档案进行快速分类检索，系统支持文件内容的全文检索。 |
|  | 借阅管理 | 档案管理员对借阅人所提交的借阅申请进行查看并审批，并将审批状态及时返回。 |
|  | 我的借阅 | 列出我提交的借阅申请，并及时显示目前申请状态。 |
|  | 我的预约 | 列出我提交的预约申请，并及时显示目前申请状态。 |
|  | 预约管理 | 档案管理员对预约人所提交的预约申请进行查看并审批，并将审批状态及时返回。 |
|  | 鉴定销毁 | 展示即将到期的档案，可对档案进行销毁、延期操作。 |
|  | 档案编研 | 可设定主题，在研究在库档案内容的基础上，编写参考资料、汇编档案文件。 |
| 归档管理 | 档案著录 | 根据各种档案类型的文件归档范围，收集各部门产生的归档文件，对数据进行统一管理。 |
|  | 档案审核 | 初步确认档案的著录信息及所属附件的正确性。 |
|  | 实物移交 | 实物与电子档案对应，保证档案的真实性。 |
|  | 整理入库 | 对待入库档案组盒，打印卷内目录或者归档文件目录。 |
| 档案管理 | 档案编辑 | 对已入库的档案信息进行编辑，附件的删除和新增。 |
|  | 档案归集 | 满足档案的拆卷，案卷重组等应用。 |
|  | 档案导出 | 应满足档案著录信息的导出，所属附件的下载。 |
|  | 批量导入 | 针对不同类目下载模板，进行档案信息和电子文件的批量录入及挂接。 |
| 系统管理 | 备份管理 | 应满足数据备份的两种模式：实时备份和定时备份。 |
|  | 防扩散功能 | 应包括图片水印以及文字水印的添加，可选择水印是否铺满当前页并进行查档人和查档时间的添加。 |
|  | 日志管理 | 应满足日志导出以及日志清除功能，可选择单条日志删除，也应满足清除所有日志。 |
|  | 公告管理 | 应满足公告的创建，启用禁用以及编辑和删除功能。 |
|  | 部门设置 | 应满足双层类目架构，并可对部门机构进行删除、编辑功能。 |
|  | 全文搜索 | 应满足对全文检索时创建的索引进行清除、重建、备份功能。 |
| 权限管理 | 用户管理 | 用户创建，并且可以审核注册用户，并对刚注册用户分配权限。用户和用户组，一对一赋予权限；用户和角色需满足一对一。 |
|  | 角色管理 | 可以对角色进行创建，并对角色赋予菜单管理权限。 |
|  | 菜单管理 | 可对菜单进行编辑创建，并可以创建菜单下需要操作的按钮。 |
|  | 用户组管理 | 可对用户组进行创建，并对用户组赋予全宗，类目管理权限。 |
| 统计分析 | 馆藏统计，档案接收统计、利用统计等统计项。 |  |

20  数据迁移

本期项目除完成本期数据的导入，还需要在项目结束前把档案馆已有数据（著录信息及档案扫描件）安全完整地迁移至本次招标要求赠送的档案管理系统。数据迁移过程应注意安全保密及数据安全。迁移后应对数据的完整性及可用性进行检测，以保证数据的完整可靠。采购方不承担因数据迁移而产生涉及的相关费用，一切费用均由中标方承担。

数据迁移要求如下：

1)	数据完整性和一致性：在迁移过程中，必须确保数据的完整性和一致性。

2)	安全性：数据迁移过程中可能会面临安全威胁，如数据泄露或篡改等，要求采取适当的安全措施，如数据加密、访问控制和安全审计等，确保数据安全。

3)	迁移效率：选择合适的迁移工具和策略，如增量迁移或并行处理，提高迁移速度，保障业务连续性和成效。

4)	兼容性和可扩展性：迁移后的数据系统需要与现有的IT架构兼容，同时考虑到未来可能的扩展需求，确保系统的可持续发展。

5)	风险管理：识别潜在的风险因素，如网络故障或硬件故障等，并制定相应的风险防范和应对措施。

21  项目要求

1）实施地点：北京师范大学档案馆。

2）项目时限：在2024年10月31日前完成。

3）实施过程要求：

① 数字化队伍应专业、稳定，严格遵守保密、安全的规定。

② 数字化加工过程中所用的数字化加工设备（如扫描仪、打印机等）须由供应商提供，采用的数字化加工软件必须为自主版权的专业数字化加工软件。

③ 双方签订保密协议，并严格遵守。

④ 数字化加工过程中不能损坏、丢失档案。

⑤ 在项目实施过程中，对整个项目的实施进行质量和进度的管理。

4）售后服务要求：

① 质量保证。本次项目中产生的一切使用和技术方面问题，供应商应提供服务质量保证，并承诺终身解决这些问题。

② 指导用户收集、整理、录入（或导入）软件运行需要的有关基础数据。

③ 需提供专门的客户服务组织，用于接收、确认学校反馈的问题/需求并及时解决反馈的问题、满足反馈的需求。

④ 在服务期限之内，为学校免费提供专业技术服务，包括在线答疑、定期回访、适应性修改、少量增量性修改。

⑤ 提供24小时服务，响应时间在2小时之内，到达现场时间不超过24小时。

⑥提供档案数字化加工所涉及的所有相关技术培训。

第五章 附件——首次响应文件格式

附件1    首次响应书（实质性格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购服务的竞争性磋商邀请(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次报价服务、设备明细表

4、首次响应偏离表

5、资格证明文件

6、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

7、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）应提交和交付的服务首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自提交首次响应文件截止之日起 个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，没有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）进行查询，我方完全接受查询的结果。

说明：招标采购单位将于提交首次响应文件当日（截止时点为首次响应文件提交截止时间），在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对所有供应商进行信用信息查询并保留网页查询结果截图。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

（8）如我方所投产品为进口产品，我方承诺配合采购人办理进口手续，同时承诺我方投标文件中产品产地、型号、配置等信息均真实有效，办理进口手续过程中如出现产品产地、型号、配置等信息与投标文件不符，我方将承担所有责任。不管因何因素，导致无法免税的情形，我方自行承担风险。

8、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

附件2    首次响应报价表

采购编号：

项目名称：　                                            单位：人民币元

| 包号 | 采购内容 | 首次响应报价 （每页综合单价） | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 元 |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表(签字):

日   期：

附件3    首次响应分项报价表（本项目不涉及）

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/生产厂家 | 产地 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备/系统及标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表(签字):

日   期：

注:

1、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、上述各项的详细分项报价可另页描述

（格式示例二，适用于多种设备报价）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表(签字):

日   期：

注:

1、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、上述各项的详细分项报价可另页描述

（格式示例三，适用于服务类项目）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表(签字):

日   期：

注:

1、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、上述各项的详细分项报价可另页描述。

附件4    首次响应偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商应申明响应文件对磋商文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

本项目的付款方式属于实质性条款，不满足的响应文件将被拒绝

授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

附件5    资格证明文件（格式）

附件5-1    【提供有效营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件加盖公章】

附件5-2   纳税证明复印件

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。】

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件格式自拟，并加盖供应商公章（提供近一个月的证明文件即可）

附件5-3   　财务状况报告

会计师事务所出具的2023年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在响应文件中，必须提供本单位2023年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如供应商无法提供2023年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件招标采购单位保留审核原件的权利（如银行明确说明复印无效的，则需提供原件）。提供资信证明原件的无需加盖供应商公章，提供资信证明复印件的则需加盖供应商公章。

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件5-4    社会保障资金缴纳记录

【提供首次响应截止日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件5-5   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

招标采购单位将于首次响应文件提交截止日当日（首次响应文件提交截止时间后），在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对所有供应商进行信用信息查询并保留网页查询结果截图

附件5-6竞争性磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

注：以下证明文件均需提供复印件并加盖公章

1.相关单位一览表

供应商应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

授权代表（签字）

供应商公章

日期：__________________________________________

注 ：（1）如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明

我公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

2.其它证明文件

2.1承诺函

致：（采购代理机构/采购人）

我公司承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

附件6    法定代表人授权书(实质性格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人（授权人）签字_______________________________

被授权人（授权代表）签字_______________________________

供应商盖章：_______________________________

（响应文件签字人非法定代表人时必须提供）。

附：法定代表人和被授权人身份证正反面复印件

注：1.供应商提交响应文件时，须同时提交投标代表的社会保险缴纳证明（投标代表不是供应商本单位员工也可以、社保证明时间需为递交文件截止日所在月份前3个月任意1个月）对于退休人员及外籍人员，可提供社保缴纳证明同等效力文件；

2. 若响应文件中签字之处均为法定代表人（授权人）本人签署，则可不提供本《法定代表人授权书》，但须提供《法定代表人（授权人）身份证明》（实质性格式）、法定代表人身份证正反面复印件，并提供法定代表人递交文件截止日所在月份前3个月任意1个月的社保缴纳证明，对于退休人员及外籍人员，可提供社保缴纳证明同等效力文件；

附：法定代表人（授权人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（授权人）。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（授权人）签字：_______

日期：_____年______月______日

附件7    业绩证明文件

【按磋商文件“评分标准”中要求提供相应的项目业绩相关证明材料】

注：1.项目业绩列表进行描述，格式自拟。

2.如未要求则格式自拟

附件8    组织机构配置及项目组主要人员一览表

包号：

| 人员姓名 | 专业/类别 | 工作时间 | 主要工作业绩 | 在本项目中 职责分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：供应商应附组织机构配置的详细描述；服务地点、详细技术方案等可另页描述。

注2：上表中主要工作业绩应包括业绩名称、内容简介和承担的工作，项目负责人请进行重点描述。附人员相关资质证书复印件。

授权代表签字：____________________________

供应商(盖章): __________________________________

日期：___              __

附件9    相关方案

供应商名称:______________采购编号:______________包号：_____________

（请供应商根据第四章及评分标准，制定项目相关方案并加盖公章）

附件10    中小企业声明

一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的1名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的2名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（服务）

所有标的均须严格按格式进行填写，否则在非专门面向中小型企业采购项目中不予以价格分扣除，在专门面向中小型企业采购项目中将被废标

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明文件

监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

附件11    磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料